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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Федерального казначейства

___________ Р.Е. Артюхин

от 16 апреля 2009 г. № 42-7.1-08/62
Цели и задачи Федерального казначейства на 2009 – 2011 годы
	№ п/п
	Стратегическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые Федеральным казначейством:

	
	
	
	2009
	2010
	2011

	
	
	
	Основные мероприятия
	Порядок реализации
	Срок исполнения
	Основные мероприятия
	Основные мероприятия

	1
	Совершенствование системы бюджетных платежей 
	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства.
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП.
(отв. – Л.А. Лопина, А.Ю. Попов)
	Внесение изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета».
(отв. – Л.А. Лопина)
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказа Федерального казначейства «О порядке составления и ведения кассового плана в Федеральном казначействе».
(отв. – Л.А. Лопина)
	Июль
	
	

	
	
	
	
	Доработка прикладного программного обеспечения в целях реализации приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Попов)
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Согласование с Банком России методических вопросов, касающихся функционирования системы БЭСП и особенностей обслуживания органов Федерального казначейства.
(отв. – Л.А. Лопина)
	Май
	
	

	
	
	
	
	Согласование правового акта Банка России об утверждении порядка списания остатков средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства на конец операционного дня.
(отв. – Л.А. Лопина)
	Июнь
	
	

	
	
	
	
	Рассмотрение и согласование проекта приказа Минфина России «Об утверждении порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».

(отв. – Л.А. Лопина)
	Апрель
	
	

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета». 
(отв. – Л.А. Лопина)
	Май, июнь
	
	

	
	
	
	
	Доработка ППО в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Попов)
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».
(отв. – С.Е. Прокофьев)
	В течение года
	
	

	
	
	
	Подключение Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации к системе БЭСП. 

(отв. – С.Е. Прокофьев, А.Ю. Попов)
	Доработка ППО в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП с формированием платежных поручений с видом платежа «срочно» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Попов)
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Проведение эксперимента по отработке механизма осуществления платежей между счетами управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, открытыми на балансовых счетах 40101 и 40105, и счетом Федерального казначейства 40105 с использованием системы БЭСП.
(отв. – С.Е. Прокофьев)
	II полугодие
	
	

	
	
	
	
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации учреждениями Банка России и внесение в них соответствующих изменений.
(отв. – С.Е. Прокофьев)
	Июль
	
	

	
	
	
	
	Согласование с Банком России вопросов функционирования системы БЭСП.
(отв. – С.Е. Прокофьев)
	По мере необходим
	
	

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП Федеральным казначейством и его территориальными органами. 

(отв. – С.Е. Прокофьев)
	Декабрь
	
	

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег.
	Выбор оптимального варианта обеспечения Федеральным казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт.
(отв. – Л.А. Лопина)
	Проведение эксперимента по обеспечению Федеральным казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт на территории Краснодарского края.
	Декабрь
	Обеспечение Федеральным казначейством всех получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных банковских карт.
(отв. – Л.А. Лопина)
	

	
	
	
	
	Проведение альтернативного эксперимента по обеспечению Федеральным казначейством получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (кредитовых) банковских карт.
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Подготовка проекта письма Минфина России и Банка России о необходимости минимизации наличного денежного обращения, путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств через банковские карты физических лиц.
	Май
	
	

	
	
	
	
	Проведение разъяснительной и пропагандистской работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов. 
	В течение года
	
	

	
	
	Ускорение поступления в федеральный бюджет платежей, поступающих от участников внешнеэкономической деятельности.
	Обеспечение зачисления поступлений от уплаты участниками внешнеэкономической деятельности таможенных и иных платежей на отдельный счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», включая поступления в иностранной валюте.

(отв. – Л.А. Лопина)
	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты.

(отв. – Л.А. Лопина)
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Доработка прикладного программного обеспечения, используемого Федеральным казначейством и его территориальными органами, согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства». 
(отв. – А.Ю. Попов)
	Август
	
	

	
	
	
	
	Открытие отдельного счета на балансовом счете 40101 Управлению Федерального казначейства по г. Москве и обеспечение зачисления  на него таможенных и иных платежей от участников внешнеэкономической деятельности.

(отв. – Л.А. Лопина)
	Июнь 
	
	

	2
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов
	Пользователям предоставляется необходимая информация.
	Разработка приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.
(отв. – Г.И. Маклева)
	Разработка и согласование проекта приказа в центральном аппарате Федерального казначейства.
	Апрель 
	
	

	
	
	
	
	Согласование проекта приказа с Министерством финансов Российской Федерации.
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок предоставления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.
	Июнь
	
	

	
	
	
	Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Федерального казначейства с внешними пользователями

(отв. – Л.А. Лопина)
	Разработка, согласование и утверждение соглашения между Минфином России и Федеральным казначейством об информационном взаимодействии.


	Июль
	
	

	
	
	
	
	Разработка, согласование и утверждение соглашения между Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным казначейством об информационном взаимодействии.

	Июль
	
	

	
	
	
	Разработка приказов Федерального казначейства, регламентирующих правила формирования и представления ежемесячной и годовой отчетности по статистике государственных финансов Российской Федерации в Международный валютный фонд. Обеспечение трансформации показателей бюджетной отчетности Российской Федерации в показатели отчета по статистике государственных финансов Международного валютного фонда в автоматизированном режиме.

(отв. – Г.И. Маклева, А.Ю.Попов)
	Разработка и согласование проекта приказа в центральном аппарате Федерального казначейства и Минфине России.
	Июль – сентябрь
	
	

	
	
	
	
	Представление приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
	Сентябрь 
	
	

	
	
	
	
	Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
	Сентябрь 
	
	

	
	
	Предоставление информации для формирования Росстатом показателей системы национальных счетов.
	Обеспечение трансформации показателей бюджетной отчетности Российской Федерации по алгоритмам Росстата для формирования отчетности по статистике национальных счетов в автоматизированном режиме.
(отв. – А.Ю.Попов, Г.И. Маклева)
	Согласование описания постановки задачи согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
	Апрель 
	
	

	
	
	
	
	Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
	Июнь 
	
	

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Федерального казначейства.
	Приведение содержания официального Интернет сайта Федерального казначейства в соответствие с  требованиями Федерального закона от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
(отв. – А.Ю. Демидов, А.Ю. Попов) 
	По отдельному плану, утвержденному руководителем Федерального казначейства 28.01.2009.


	Декабрь
	
	

	3
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе Федерального казначейства.
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Попов)
	Доведение планов по внедрению абонентов СЭД на I полугодие 2009 года согласно запросам управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
	Январь 
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Попов)
	

	
	
	
	
	Разработка Методики расчета потребности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в дополнительных услугах по сопровождению ППО СЭД во II полугодии 2009 года.
	Апрель 
	
	

	
	
	
	
	Доведение планов по внедрению абонентов СЭД, рассчитанных согласно Методике расчета потребностей для управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. 
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Внедрение АРМ СЭД согласно доведенным планам в 2009 году.
	Январь – декабрь 
	
	

	
	
	
	
	Сбор данных от управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в УФК и всех подведомственных ОФК в 2009 году и предложений на 2010 год.
	Ноябрь 
	
	

	
	
	
	Обеспечение приема отчетности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в электронном виде.
(отв. – А.Ю. Попов)

	Обеспечение приема отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).
	Июль 
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение приема отчетности без бумажного носителя.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	Обеспечение приема отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета и финансовых органов субъектов Российской Федерации в электронном виде

(отв. – А.Ю. Попов)

	Обеспечение приема отчетности в электронном виде с использованием средств ЭЦП.
	Октябрь 
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение приема отчетности без бумажного носителя.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	Создание системы видеоконференцсвязи Казначейства России.
(отв. – А.Ю. Попов)
	Подготовка технических требований для организации конкурсных процедур.
	Март  – май 
	
	

	
	
	
	
	Проведение конкурса и заключение государственного контракта.
	Июнь  – июль 
	
	

	
	
	
	
	Реализация государственного контракта.
	Июль  – декабрь 
	
	

	
	
	
	Проведение эксперимента по обеспечению учета и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде.
(отв. – А.Ю. Попов, Л.А. Лопина)
	Разработка формы унифицированного платежного документа.

(отв. – Л.А. Лопина)
	По мере необходим.
	Обеспечение учета и передачи заинтересованным пользователям персонифицированной информации о платежах физических лиц в электронном виде.
(отв. – А.Ю. Попов) 
	

	
	
	
	
	Разработка требований к форматам обмена между кредитными организациями, территориальными органами Федерального казначейства, администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
(отв. – А.Ю. Попов)
	По мере необходим.
	
	

	
	
	
	
	Доработка прикладного программного обеспечения органов Федерального казначейства согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Попов)
	По мере необходим.
	
	

	4
	Разработка и внедрение административных регламентов 
	Административные регламенты утверждены и применяются органами Федерального казначейства.
	Подготовка проектов административных регламентов Федерального казначейства по исполнению государственной функции по:
(отв. – Л.А. Лопина)
	Ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	Декабрь 
	Подготовка проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета.
(отв. – Л.А. Лопина)
	Подготовка предложений по внесению изменений в утвержденные административные регламенты Федерального казначейства (при необходимости).
(отв. – Л.А. Лопина)

	
	
	
	
	Доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
	Декабрь 
	Подготовка проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета.
(отв. – Л.А. Лопина)
	

	
	
	
	
	Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
	Декабрь 
	Подготовка проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами. 

(отв. – Л.А. Лопина)
	

	
	
	
	
	Санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н.
(отв. – С.Н. Сауль)
	Утверждение приказа Федерального казначейства «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства».
	Апрель
	
	

	
	
	
	
	
	
	Мониторинг исполнения Федеральным казначейством государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
(отв. – Л.А. Лопина)
	

	
	
	
	
	Утверждение приказа Федерального казначейства «О взаимодействии подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении возвратов ошибочно поступающих исполнительных документов».
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Мониторинг исполнения Федеральным казначейством государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
	Январь  декабрь
	
	

	
	
	
	Внесение изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
(отв. – С.Е. Прокофьев) 

	Разработка и направление в Минфин России проекта приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 28.05.2007 № 47н №Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов». 

	Декабрь
	Мониторинг исполнения Федеральным казначейством государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.

(отв. – С.Е. Прокофьев)
	Подготовка предложений по внесению изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
(отв. – С.Е. Прокофьев) 

	5
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов
	Осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством.
	Разработка проектов приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

(отв. – Л.А. Лопина)
	Разработка и согласование проектов приказов в центральном аппарате Федерального казначейства. 
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Согласование проектов приказов с Минфином России и органами управления государственных внебюджетных фондов.
	Август 
	
	

	
	
	
	
	Направлении приказов в Министерство юстиции Российской Федерации на регистрацию в установленном порядке.
	Октябрь 
	
	

	6
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»


	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации».
	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК).
(отв.  - В.И. Малышева

А.Ю. Попов)
	Доработка ППО АСФК до соответствия нормативным правовым актам, вступившим в силу с 01.01.2009.
	Июль 
	Завершение полномасштабного внедрения АСФК в территориальных органах Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Попов,  В.И. Малышева)
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации». Завершение контрактов.

(отв. – В.И. Малышева, А.Ю. Попов)

	
	
	
	
	Подготовка к опытной эксплуатации АСФК в пилотных регионах.
	Апрель 
	
	

	
	
	
	
	Проведение опытной эксплуатации на пилотных объектах.
	Июль 
	
	

	
	
	
	
	Закупка и установка серверных комплексов и прочего оборудования для регионов первой очереди.
	Июль 
	
	

	
	
	
	
	Тиражирование АСФК в регионах первой очереди.
	Октябрь 
	
	

	
	
	
	
	Внедрение АСФК в центральном аппарате Федерального казначейства.
	Октябрь - декабрь
	
	

	
	
	
	
	Закупка и установка серверных комплексов и прочего оборудования для регионов второй очереди.
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Тиражирование АСФК в регионах второй очереди.
	Апрель 2010
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства методической базе.
(отв. – В.И. Малышева, Л.А. Лопина)
	

	
	
	
	Организация работ по обучению специалистов органов Федерального казначейства

(отв. - В.И. Малышева)
	Проведение конкурсных процедур на закупку консультационных услуг по обучению функциональных специалистов методической базе. Заключение контракта с победителем конкурса.
	Апрель 
	
	

	
	
	
	
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства методической базе (80%).
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	
	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства и по обучению IT специалистов органов Федерального казначейства.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО).
(отв. - В.И. Малышева, А.Ю. Попов)
	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации УФК.

	Декабрь 
	Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатации в территориальных органах Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Попов)
	

	
	
	
	
	Организация работ по созданию СИО на объектах ОФК.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС).
(отв. – А.Ю. Попов)
	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (83 УФК).
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 1-ой очереди внедрения АСФК.
	Май 
	
	

	
	
	
	
	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации 2-ой очереди внедрения АСФК.
	Декабрь 
	
	

	7
	Концепция безопасности Казначейства России
	Концепция безопасности Казначейства России утверждена и доведена на исполнение в центральный аппарат и территориальные органы Федерального казначейства.
	Разработка и внедрение Концепции безопасности Казначейства России.
(отв. – А.Ю. Попов)
	Согласование проекта Концепции со структурными подразделениями центрального аппарата Федерального казначейства. Определение списка охватываемых Концепцией угроз безопасности по результатам согласования. Подготовка промежуточного варианта Концепции и плана мероприятий по ее внедрению.


	Апрель 
	
	

	
	
	
	
	Обсуждение промежуточного варианта Концепции и плана мероприятий по ее внедрению на Коллегии Федерального казначейства. Доработка проекта Концепции по результатам Коллегии Федерального казначейства.
	Июнь 
	
	

	
	
	
	
	Утверждение Концепции и плана мероприятий по ее внедрению. Доведение Концепции безопасности Казначейства России на исполнение в центральный аппарат и управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
	Декабрь 
	
	

	8
	Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства и предоставление оперативной информации руководству Минфина России, Казначейства и другим заинтересованным органам власти.

	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов.
(отв. – Л.А. Лопина)
	Разработка и утверждение проекта приказа Федерального казначейства «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства».

	Июнь
	Совершенствование системы мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства.
(отв. – Л.А. Лопина)
	

	
	
	
	Предоставление руководству Минфина России и Казначейства России оперативной  информации

(отв. – А.Ю. Попов)
	Разработка  порядка сбора оперативной отчетности. 
	Июнь
	
	

	
	
	
	
	Реализация и установка системы.
	Июнь
	
	

	
	
	
	
	Опытная эксплуатация системы.
	Июль
	
	

	
	
	
	
	Анализ результатов эксплуатации системы и доработка системы.

	Декабрь
	
	

	9
	Технологическая регламентация
	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов.
	Передача процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения сторонним организациям на основе системы управления эксплуатацией.
(отв. – А.Ю. Попов) 
	Пилотное внедрение.
	Декабрь 2008 – ноябрь 2009
	
	

	
	
	
	Внедрение процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией.

(отв. – А.Ю. Попов)
	Внедрение в пилотных управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
	Декабрь 2008 – август 2009
	
	

	
	
	
	
	Тиражирование.
	Июль – август 
	
	

	
	
	
	Разработка и внедрение автоматизированной системы поддержки технологического обеспечения и мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Попов)
	Разработка технического задания.
	Апрель 
	Опытно-промышленная эксплуатация системы.
(отв. – А.Ю. Попов)
	

	
	
	
	
	Разработка системы.
	Октябрь 
	Сопровождение системы.
(отв. – А.Ю. Попов)
	

	
	
	
	
	Положительное техническое заключение по сертификации системы.
	Октябрь 
	Получение сертификата.
(отв. – А.Ю. Попов)
	

	10
	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».
	Обеспечение технологической регламентации системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» и доработка ППО АКСИОК.net.
(отв. – А.Ю. Попов)
	Разработка детализированного технического задания АКСИОК.net.
	Декабрь 2008
	Внедрение системы управленческого учета в центральном аппарате и территориальных органах Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Демидов)
	

	
	
	
	
	Разработка ППО АКСИОК.net.
	сентябрь 
	
	

	
	
	
	
	Пилотное внедрение ППО АКСИОК.net.
	Октябрь  – декабрь 
	
	

	11
	Эффективная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения.
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Разработка и утверждение приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального казначейства».
	Апрель - май
	
	

	
	
	
	
	Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных служащих, обеспечение соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Федерального казначейства, мониторинг и устранение коррупционных рисков.
	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Федерального казначейства, установление системы обратной связи с получателями государственных услуг.
	В течение года
	
	

	
	
	
	Выработка подходов по формированию кадрового резерва.
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Разработка и утверждение проекта приказа Федерального казначейства о формировании кадрового резерва.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	Выработка подходов по предоставлению государственным гражданским служащим жилья (в том числе за счет ФЦП «Жилище»).
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Подготовка проектов соответствующих нормативных правовых актов.
	Июль 
	
	

	
	
	
	Выработка подходов к реализации Молодежной политики. 

(отв. – А.Ю. Демидов)
	Разработка Концепции молодежной политики и путей ее реализации.
	Декабрь 
	
	

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказов Федерального казначейства регулирующих порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально-психологической адаптации федеральных государственных гражданских служащих, впервые поступивших на федеральную гражданскую службу в центральный аппарат Федерального казначейства, и федеральных гражданских служащих, назначенных на должность руководителя Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.


	Апрель - май
	
	

	12
	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и  оценки эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов.

	Внедрение системы оценки результативности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов.
(отв. – А.Ю. Демидов, Л.А. Лопина)
	Разработка и направление порядка формирования показателей оценки результативности деятельности территориального органа Федерального казначейства в управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. 

(отв. – Л.А. Лопина)
	Май
	Совершенствование системы определения оценки эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов.
(отв. – А.Ю. Демидов)
	

	
	
	
	
	Разработка, утверждение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Июль
	
	

	
	
	
	
	Разработка, утверждение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Июль
	
	

	
	
	
	
	Разработка, утверждение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов Федерального казначейства».
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Июль
	
	

	
	
	Наличие оптимальной (по территориальной распределенности, количественному и качественному составу персонала) сети органов Федерального казначейства. 
	Подготовка нормативных правовых актов по оптимизации сети органов Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Демидов)
	Подведение итогов эксперимента по оптимизации сети органов Федерального казначейства в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Управлении Федерального казначейства по Самарской области.
	Апрель – май
	
	

	
	
	
	
	Разработка и утверждение Концепции оптимизации сети органов Федерального казначейства.
	Июнь - июль 
	Осуществление комплекса мер по реализации Концепции оптимизации сети органов Федерального казначейства.
(отв. – А.Ю. Демидов)
	

	
	
	Создание ОПЕРУ.
	Разработка Концепции создания ОПЕРУ.
(отв. – С.Е. Прокофьев)
	Разработка и утверждение Концепции создания Операционного управления Федерального казначейства в качестве органа Федерального казначейства.
	Декабрь 
	Осуществление комплекса мер по реализации Концепции создания ОПЕРУ.
(по отдельному плану)
	


