PAGE  
6

Информация о выполнении  Плана деятельности

Управления Федерального казначейства по Тамбовской области на 2008 год
по состоянию на 01 июля 2008г.

	                Цели, задачи и мероприятия по их реализации
	Срок исполнения


	Ответственные исполнители
	Отметка об исполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	ЦЕЛЬ 1
	«КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»


	Задача 1.1. 
	«Санкционирование   и осуществление    платежей»
	Терехова О.А.
Сейнова Г.Л.
Руководители отделений

	Мероприятие 1.
	 Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета в соответствии с БК  РФ и приказами Минфина России
	В течение года
	Пейчева Л.А.
Дмитриева Т.Г.
Руководители отделений
	Количество  фактов нарушения  приказов Минфина России - 4
 

	Мероприятие 2.
	Внедрение СЭД с  получателями средств федерального бюджета в Управлении и Отделении по г. Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовской области


	Декабрь 
	Пейчева Л.А.

Нестеренко А.И.

Попов В.Ю
	Внедрение СЭД

- УФК             - 78,3%
 - Отделение   - 85,4%

	Мероприятие 2.1.
	Заключение договоров об обмене электронными документами 
	В течение года
	Пейчева Л.А.

Попов В.Ю
	Заключено договоров

- УФК           -  4 договора
-  Отделение -  51  договор

	Мероприятие 2.2.
	Установка  АРМ   СЭД получателям средств федерального бюджета

	Декабрь 
	Нестеренко А.И.

Попов В.Ю.


	Заключен договор № 220/12/205 от 09.01.2008 на установку  160  АРМ
СЭД


	ЦЕЛЬ 2
	«ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»


	Задача 2.1.
	                            «Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности»
	Фомин В.В.

Сейнова Г.Л.

Руководители отделений

	Мероприятие 1.


	Совершенствование организации ведения бюджетного учета в органах Федерального казначейства Тамбовской области
	Апрель


	Зайцева В.П.


	Издан  приказ  УФК 

от  22.02.2008  № 23            «Об особенностях ведения бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности в УФК по Тамбовской области»

	
	
	В течение года 


	Зайцева В.П.


	

	Мероприятие 2.


	Составление и представление бюджетной отчетности в соответствии с приказом Минфина России от 24.08.2007 № 72н  
	В установ-ленные Федераль-ным казначей-ством сроки 
	Зайцева В.П.


	Отчетность представляется в установленные сроки и соответствующего качества

	Мероприятие 3.


	Прием от отделений и  составление оперативной отчетности об исполнении федерального бюджета
	Ежедневно
	Зайцева В.П.

Кофанова И.В.
	Отчетность представляется в установленные сроки и соответствующего качества

	ЦЕЛЬ 3
	«ОБРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ»


	Задача 3.1.
	«Обработка и распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации на территории Тамбовской области»
	Сейнова Г.Л.

	Мероприятие 1.
	Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на территории области в соответствии с приказом Минфина России от 16.12.2004  №116н

	В течение года
	Кофанова И.В.
	Отклонение фактического распределения доходов от нормативов – 0%
Количество нарушений - 0

	Задача 3.2
	«Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»
	Сейнова Г.Л.

	Мероприятие 1.
	Осуществление информационного взаимодействия с администраторами поступлений в бюджеты, финансовыми органами в соответствии с приказом Минфина России от 16.12.2004   № 116н
	В течение года
	Кофанова И.В.
	Осуществляется информаци-онное взаимодействие              с  867  администраторами поступлений в бюджеты, 
353 финансовыми  органами  и 

3 внебюджетными  фондами

	Мероприятие 2.
	Внедрение СЭД с  администраторами поступлений в бюджеты 
	Декабрь 
	Кофанова И.В.

Нестеренко А.И.
	

	Мероприятие 2.1.
	Заключение договоров об обмене электронными документами 
	В течение года
	Кофанова И.В.
	Заключено 756  договоров

	Мероприятие 2.2.
	Установка  АРМ   СЭД администраторам поступлений в бюджеты
	Декабрь 
	Нестеренко А.И.


	 Установлены АРМ СЭД -71,6%     

администраторов поступлений    (в т.ч. в 2008 г. – 122 АП)

	ЦЕЛЬ 4
	«ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»


	Задача 4.1.
	«Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
	Фомин В.В.

	Мероприятие 1.


	Проведение мониторинга реализации мер принуждения, установленных статьями 93.3, 93.4, 130,136, 142.2, 142.3, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	В установ-ленные Федераль-ным  казна-чейством сроки 
	Панина И.Н.


	

	Задача 4.2.
	«Ведение лицевых счетов и предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации»
	Фомин В.В.

Руководители отделений

	Мероприятие 1.
	Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета  и бюджетов муниципальных образований в соответствии с БК РФ и приказом Федерального казначейства  от 22.03.2005   № 1н
	В течение года
	Панина И.Н.

Руководители отделений
	

	Мероприятие 2.
	Внедрение СЭД с администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета  и бюджетов муниципальных образований в отделениях 
	Декабрь 
	Руководители отделений
	

	Мероприятие 2.1.
	Заключение договоров об обмене электронными документами 
	В течение года
	Руководители отделений
	

	Мероприятие 2.2.
	Установка  АРМ   СЭД  администраторам источников финансирования дефицита бюджета, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований
	Декабрь 
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	Установлены АРМ СЭД

- клиенты УФК – 100%
 (в т.ч. в 2008 г .- 9 – ОБ)
- клиенты Отделения – 80,9%

(в т.ч. в 2008 г. – 12 – ОБ,

16 – МО)
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	«ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА»


	Задача  5.1.
	 «Совершенствование нормативно -  правового обеспечения, создание системы оказания  правовой  помощи деятельности отделений Управления»
	Федотова Т.А.



	Мероприятие 1.

	Организация и ведение работы по представлению в судебных органах на основании выданной доверенности интересов Минфина России, Федерального казначейства, Управления и отделений
	В течение года


	Савенков П.М.

Руководители отделений


	Количество судебных решений, вступивших в законную силу, 

- о взыскании с Минфина России при отсутствии необходимых процессуальных мер по его обжалованию - 0

 - о взыскании с Федерального казначейства, Управления и 

отделений  -  0

	Задача 5.2.
	«Внедрение системы управленческого учета по главе 100 "Федеральное казначейство»
	Фомин В.В.

	Мероприятие 1.

	Внедрение системы управленческого учета в Управлении
	Декабрь 
	Лаврикова А.Н. Нестеренко А.И.


	
	

	Задача 5.3.
	«Регламентация функциональной деятельности Федерального казначейства при использовании ППО»


	Сейнова Г.Л.

Терехова О.А.

Фомин В.В.

	Мероприятие 1.
	Внедрение в постоянную эксплуатацию технологических регламентов, доведенных Федеральным казначейством
	В установ-ленные Федераль-ным  казна-чейством сроки
	Нестеренко А.И.

Начальники отделов  Руководители отделений
	Внедрено  8      технологических регламентов

	Задача 5.4.
	«Автоматизация делопроизводства  в  Управлении»
	Сейнова Г.Л.

	Мероприятие 1.
	Автоматизация делопроизводства в Управлении


	Июнь 
	Нестеренко А.И.

Баранова Т.Л.
	

	Мероприятие 1.1.
	Внедрение технологического регламента ППО Автоматизированная система документооборота  «LanDocs» в части работы

- с входящими, исходящими документами,  обращениями граждан;

- с внутренними документами, приказами (распоряжениями)
	Апрель

Июнь


	Нестеренко А.И.

Баранова Т.Л.
	Внедрен  с 1 июля 2008 г. в полном объеме

	Задача 5.5.
	«Совершенствование взаимодействия органов Федерального казначейства с банковской системой Российской Федерации»
	Терехова О.А.



	Мероприятие 1.
	Вступление Управления в систему БЭСП ГРКЦ  г. Тамбова  ГУ Банка России по Тамбовской области в качестве ассоциированного участника
	Август 
	Мишина Н.Б.

	

	Задача 5.6.
	«Мониторинг функциональной деятельности Федерального казначейства»  
	Терехова О.А.
Сейнова Г.Л.

Фомин В.В.

	Мероприятие 1.

	Разработка количественных показателей оценки деятельности отделов Управления и деятельности отделений 
	Июль


	Начальники отделов
	

	Мероприятие 2.
	Представление в  Федеральное казначейство информации о деятельности Управления по  основным направлениям за 9 месяцев 2008 года
	Октябрь


	Черникова Э.А.
	

	Мероприятие 3.
	Подготовка предложений по совершенствованию проведения мониторинга функциональной деятельности Федерального казначейства
	Ноябрь


	Черникова Э.А.

Начальники отделов
	 

	Задача 5.7.
	«Модернизация административно-управленческих процессов в рамках административной реформы»
	Федотова Т.А.  Сейнова Г.Л. Фомин В.В.

	Мероприятие 1.

	Подготовка Порядка формирования кадрового резерва и Порядка ведения реестра гражданских служащих в Управлении и отделениях
	В течение месяца после издания соответству-ющих указов Президента

РФ
	Савенков П.М.
	

	Задача 5.8.
	"Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской федерации"
	Федотова Т.А.  Сейнова Г.Л. 
Руководители отделений

	Мероприятие 1.
	Создание систем инженерного обеспечения  (СИО) на  объектах  информатизации отделений 
	По утверж-денному графику
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	

	Мероприятие 1.1.

	Организация работ и осуществление контроля за созданием  СИО на  объектах  информатизации отделений  
	По утверж-денному графику
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	

	Мероприятие 2.
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС)
	По утверж-денному графику
	Нестеренко А.И.
Баранова Т.Л.


	

	Мероприятие 2.1.
	Организация работ и осуществление контроля за созданием и сдачей в эксплуатацию элементов  ВТС на объектах автоматизации Управления
	По утверж-денному графику


	Нестеренко А.И.
Баранова Т.Л.


	

	Мероприятие 2.2.
	Организация работ и осуществление контроля за созданием и сдачей в эксплуатацию элементов ВТС на объектах автоматизации  отделений
	По утверж-денному графику
	Нестеренко А.И.
Баранова Т.Л.

Руководители отделений


	

	Мероприятие 3.
	Создание внутренней электронной почты и системы распространения обновлений программного обеспечения (ВЭП  и СРОПО)
	По утверж-денному графику


	Нестеренко А.И.
Баранова Т.Л.


	

	Мероприятие 3.1.
	Проведение подготовительных  мероприятий, организация работ и осуществление контроля за созданием и сдачей в эксплуатацию элементов ВЭП между Федеральным казначейством и Управлением


	Сентябрь


	Нестеренко А.И.
Баранова Т.Л.


	

	Задача 5.9.
	«Повышение эффективности системы закупок для государственных нужд»
	Фомин И.В.

Сейнова Г.Л.

Руководители отделений

	Мероприятие 1.

	Оптимизация системы закупок для государственных нужд в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области и отделениях
	В течение года
	Баранова Т.Л.

Лаврикова А.Н.

Савенков П.М. Руководители отделений


	1 факт нарушения норм  ФЗ от 21.07.2005  № 94-ФЗ (п.2 ст.12 и п.3 ст.36   –  необоснованное отклонение заявки участника размещения заказа)  



	Задача 5.10.
	«Внедрение системы мер по повышению степени безопасности функционирования Федерального казначейства»
	Федотова Т.А.

Сейнова Г.Л.
Фомин В.В.

	Мероприятие 1.
	Осуществление строительства запасного пункта управления деятельностью органов Федерального казначейства Тамбовской области
	2008-2009г.г.
	Баранова Т.Л.

Лаврикова А.Н.
	По результатам аукциона 11.06.2008 заключен государственный контракт       с  ООО «Интеркрафт» на выполнение строительных работ

	Мероприятие 2.
	Проведение мероприятий координирующего, обучающего и тренировочного характера по защите здания Управления  от возможных неблагоприятных воздействий факторов природного и техногенного характера
	В течение года (по отдельному плану)
	Болтовский О.В.
	

	Задача 5.11.
	«Повышение эффективности взаимодействия Федерального казначейства и общества»
	Федотова Т.А.

Терехова О.А.

Сейнова Г.Л. 

Фомин В.В.


	Мероприятие 1.
	Совершенствование работы Интернет-сайта Управления Федерального казначейства по Тамбовской области
	В течение года
	Баранова Т.Л.

начальники отделов Управления
	Наполняемость сайта (Новости – 20  материалов, УФК – 1,  Обращения 
граждан – 3, 
Информация для клиентов (Нормативные документы) - 21,   Вакансии (Кадры) – 16, Конкурсные закупки – 1 (информация о размещении заказов УФК – на официальном сайте - 50)

	Мероприятие 2.
	Реализация Федерального закона от 02.05.2006   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
	В течение года
	Баранова Т.Л.

 
	Руководителем УФК принято на личном приеме 7 граждан. Рассмотрено      письменных обращений – 7. 


