	
	                                                                   Приложение
                                                                    к приказу УФК 

                                                                 по Тамбовской области 

                                                                 от 16.04.2007 № 59



План мероприятий по реализации основных направлений деятельности 
Управления Федерального казначейства по Тамбовской области в 2007 году
(c отметкой о фактическом выполнении по состоянию на 01.07.2007)
	 
	Наименование задачи и мероприятия по ее реализации
	Срок исполнения


	Ответственные исполнители
	Фактическое выполнение

	Задача № 1 
	Внедрение на территории Тамбовской области задач, поставленных

Федеральным казначейством на 2007 год в рамках реализации проекта «Модернизация
казначейской
системы
Российской Федерации»
	
	Сейнова Г.Л.

Руководители отделений
	

	Мероприятие 1.1
	Создание систем инженерного обеспечения в 22 отделениях, размещающихся на праве оперативного управления в зданиях, находящихся в федеральной собственности:             
	
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	

	1.1.1
	Проведение подготовительных работ: выбор и согласование площадки для размещения ДГУ, обеспечение разрешенной мощности электропотребления на «входе» в здания отделений
	1 полугодие
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	В 21 отделении (кроме Отделения по г.Тамбову и Тамбовскому району) выбраны  и согласованы площадки для ДГУ

	1.1.2
	Согласование проектно-сметной документации   руководителями отделений, надзорными органами, руководителем Управления и передача согласованной ПСД в Федеральное казначейство 
	В течение 2-х недель после поступления ПСД в Управление
	Руководители отделений

Нестеренко А.И.
	Согласована ПСД на создание СИО  в 7  отделениях (Кирсанов, Котовск, Мордово,  Петровка, Ржакса, Сосновка, Староюрьево)

	1.1.3
	Контроль качества выполняемых работ по созданию СИО и  подписание актов выполненных работ
	По мере выполнения работ
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	

	Мероприятие 1.2
	Создание систем инженерного обеспечения в Отделении по Жердевскому району и в Отделении по г.Рассказово и Рассказовскому району  УФК по Тамбовской области
	
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	

	1.2.1
	Согласование  и подписание технических заданий на создание систем инженерного обеспечения Управлением и отделениями
	1-ое полугодие
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	Выполнено в мае 2007 г.

	1.2.2
	Контроль за проведением работ по инсталляции оборудования,
подписание актов выполненных работ
	1-ое полугодие
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	Выполнено в мае 2007 г.

	Задача № 2

	Развитие системы электронного документооборота с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений и финансовыми органами муниципальных образований
	
	Сейнова Г.Л.

Руководители

отделений


	

	2.1
	Проведение разъяснительной работы с администраторами поступлений по внедрению системы электронного документооборота
	Постоянно
	Кофанова И.В.

Нестеренко А.И.
	Проводится постоянно

	2.2
	Проведение разъяснительной работы по вопросам, связанным с установкой  АРМ  СЭД в финансовых органах муниципальных образований (сельских и городских поселений), не задействованных по состоянию на 01.01.2007  в  системе электронного документооборота с отделениями УФК по Тамбовской области 
	Постоянно


	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	Проводится постоянно

	2.3
	Выявление, подтверждение наличия организационно-технической готовности по предполагаемым к внедрению Абонентам СЭД   cогласно Порядку сопровождения и технического обслуживания ППО
	Постоянно
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	Выполнено в Отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району (12 клиентов)

	2.4
	Заключение договоров   об электронном обмене в системе СЭД и внедрение АРМ СЭД:


	
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	

	
	- с получателями средств федерального бюджета, обслуживаемыми Управлением

- с получателями средств федерального бюджета, обслуживаемыми Отделениями

- с получателями средств областного бюджета, обслуживаемыми Управлением

- с получателями средств областного  бюджета, обслуживаемыми Отделениями

- с финансовыми органами муниципальных образований

- с распорядителями и  получателями средств  бюджетов муниципальных образований

- с администраторами поступлений


	На 01.01.2008
с результатом исполнения6
не менее 

83 % получателей

не менее 

80 % получателей

не менее 

100 %

получателей

не менее 

70 % получателей

не менее 

97 %

финансовых органов

не менее 

40 % получателей

  не менее 

40 %

администраторов

 
	Пейчева Л.А.

Дмитриева Т.Г.

Руководители отделений

Панина И.Н.

Руководители отделений

Руководители отделений

Руководители отделений

Кофанова И.В.


	100%

(открытая часть реестра)

70%
100%

65%
90%
55%
30%

	2.5
	Подготовка дистрибутива средства криптографической защиты информации “КриптоПро CSP”, дистрибутива АРМ СЭД, технологического ключа для предполагаемых абонентов СЭД
	В течение года
	Нестеренко А.И.
	Выполнено в Отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району (30 клиентов)

	2.6
	Получение от Белгородского центра технического обслуживания ООО "ОТР2000" уведомлений о дистанционной проверке Абонента СЭД, уведомлений о технической готовности Абонента СЭД
	В течение года
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений


	Выполнено в Отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району (30 клиентов)

	2.7
	Обеспечение  администраторов ППО  СЭД  средством криптографической защиты информации «КриптоПро»
	В течение года
	Филиппов В.Н.
	Выдан 81 комплект

	2.8
	Получение сертификатов открытых ключей  ЭЦП для участников электронного взаимодействия в  системе  СЭД
	В течение года
	Филиппов В.Н.
	Получено 173

сертификата

	2.9
	Мониторинг  отделений Управления  в части результатов   внедрения  АРМ  СЭД финансовым органам муниципальных образований, получателям  и распорядителям средств местных бюджетов, получателям средств федерального  и областного бюджетов
	Ежемесячно
	Нестеренко А.И.
	Проводится ежемесячно

	Задача № 3
	Реализация системы ведения Управлением и подчиненными ему отделениями реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
	
	Терехова О.А.

Руководители

отделений
	

	3.1
	Осуществление координации деятельности отделений и структурных подразделений Управления по вопросам исполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов
	Постоянно
	Пейчева Л.А.


	Проводится постоянно

	3.2
	Проведение организационной и разъяснительной работы с государственными заказчиками и подчиненными Управлению отделениями по представлению сведений о государственных контрактах в Управление
	Постоянно
	Пейчева Л.А.


	Размещена информация на сайте УФК

	3.3
	Обработка  и анализ представленных государственными заказчиками  сведений о государственных контрактах 
	По мере представления
	Пейчева Л.А.
Руководители

отделений
	Обработаны сведения по 1242 государствен-ным контрактам

	3.4
	Анализ соответствия ППО «Центр-КС» требованиям нормативно- правовых актов, регламентирующих ведение реестра госконтрактов.  Формирование предложений по доработке ППО
	Постоянно
	Пейчева Л.А.
Руководители

отделений
	Проводится постоянно

	3.5
	Распределение и доведение до подчиненных Управлению отделений дополнительной численности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.06 № 669
	Февраль  
	Терехова О.А.

Фомин В.В.
	 Приказ № 12 от 30.01.2007

	3.6
	Разработка и утверждение  должностных регламентов работников Управления и отделений, ответственных за ведение реестра государственных контрактов
	Апрель  
	Пейчева Л.А.

Руководители

отделений
	Разработаны и утверждены 

	3.7
	Мониторинг подчиненных Управлению отделений по возникающим у них вопросам исполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов 
	Постоянно
	Пейчева Л.А.


	Проводится постоянно

	3.8
	Проведение разъяснительной работы о преимуществах подключения государственных заказчиков к системе электронного документооборота Федерального казначейства   и подключение государственных заказчиков к системе электронного документооборота  Федерального казначейства   
	Постоянно
	Пейчева Л.А.

Руководители

отделений
	Подключены к СЭД 2 гозаказчика 

	Задача № 4
	Внедрение в Управлении и подчиненных ему отделениях Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской федерации
	
	Терехова О.А.

Руководители отделений
	

	4.1
	Проведение семинара-совещания с подчиненными Управлению отделениями по вопросам, связанным с внедрением Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской федерации
	В течение 10 дней после вступления в силу Административ-ного регламента
	Пейчева Л.А.


	30.05.2007 проведен семинар-совещание

	4.2
	Проведение организационной и разъяснительной работы с клиентами Управления  и подчиненными Управлению отделениями по внедрению положений  Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской федерации
	Постоянно с момента вступления в силу Административ-ного регламента
	Пейчева Л.А.


	Не вступил в силу

	4.3
	Мониторинг состояния работы по внедрению Административного регламента Федерального казначейства в подчиненных Управлению отделениях
	Ежемесячно с момента вступления в силу Административ-ного регламента
	Пейчева Л.А.


	Не вступил в силу

	Задача № 5
	Внедрение в Управлении и подчиненных ему отделениях Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	
	Терехова О.А.

Руководители отделений
	

	5.1
	Проведение семинара-совещания с подчиненными Управлению отделениями по вопросам, связанным с внедрением Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета
	В течение 10 дней после вступления в силу Административ-ного регламента
	Пейчева Л.А.

Савенков П.М.
	30.05.2007 проведен семинар-совещание

	5.2
	Проведение организационной и разъяснительной работы с клиентами Управления и отделениями Управления по внедрению Административного регламента Федерального казначейства  по исполнению  государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	Постоянно с момента вступления в силу Административ-ного регламента
	Пейчева Л.А.


	Не вступил в силу

	5.3
	Проведение анализа соответствия учредительных документов получателей средств федерального бюджета сведениям сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	Постоянно
	Пейчева Л.А.

Савенков П.М.
Руководители отделений
	Проведен мониторинг по состоянию на 15.01., 01.04.,

01.07.2007, результаты направлены в ФК

	Задача №6
	Реализация Концепции административной реформы в Управлении и подчиненных ему отделениях
	
	Фомин В.В.
Руководители отделений
	

	6.1
	Внедрение результативных принципов оплаты труда и персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов       (разработка показателей системы оценки деятельности сотрудников Управления и подчиненных отделений и методических рекомендаций по расчету их значений)   
	В течение месяца после вступления в силу приказа Федерального казначейства


	Лаврикова А.Н.
Руководители отделений
	Не вступил в силу

	6.2
	Развитие системы конкурсов на замещение вакантных должностей
	Постоянно
	Савенков П.М.
Руководители отделений
	По УФК объявлено 8 конкурсов, состоялось 6, по Отделениям  соответствен-но 15  и  10

	6.3
	Разработка методики составления смет и расчетов к сметам  расходов на содержание Управления и подчиненных отделений по главе 100 «Федеральное казначейство»
	В течение месяца после вступления в силу приказа Федерального казначейства
	Лаврикова А.Н.
	Не вступил в силу

	6.4
	Выполнение плана проведения комплексных проверок деятельности отделений Управления, утвержденного руководителем Управления на 2007 год
	В течение года
	Черникова  Э.А.
	Проведены проверки 6 отделений

	6.5
	Выполнение плана проведения тематических проверок деятельности отделений и структурных подразделений Управления, утвержденного руководителем Управления на 2007 год
	В течение года
	Черникова  Э.А.
	Проведено 5 тематических проверок,       26 – в ППО «Центр-КС» (24 отделения, 2 подразделе-ния  УФК)

	6.6
	Разработка проекта Регламента организации работы по созданию и хранению регистров бюджетного учета в электронных архивах  
	Август 
	Зайцева В.П.

Филиппов В.Н.

Нестеренко А.И.
	

	6.7
	Разработка проекта Положения по учетной политике Управления
	Апрель 
	Лаврикова  А.Н.
Зайцева В.П.
	Приказ            от 05.04.2007 № 53

	6.8
	Организация работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы в Управлении   
	Постоянно
	Савенков П.М.
	1 гражданский служащий включен в резерв по результатам конкурса, 3 – по результатам аттестации

	6.9
	Разработка рекомендаций для подчиненных отделений по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы
	Октябрь
	Савенков П.М.
	

	6.10
	Реализация мероприятий по оптимизации организационно-штатной структуры отделений в соответствии с рекомендациями Федерального казначейства 
	Апрель - май
	Руководители отделений
	Организацион-но-штатные мероприятия завершены       в мае 2007 г.


	6.11
	Внедрение принципов и технологий аутсорсинга обеспечения административно-управленческих процессов в Управлении и   подчиненных   ему  отделениях 
	В течение года
	Руководители отделений
	

	6.12
	Оптимизация системы закупок для государственных нужд в Управлении и отделениях 
	Постоянно
	Баранова Т.Л.

Руководители отделений
	Приказы  УФК       от 22.06.2007      № 89 и 90. Проведено торгов – 42 (УФК – 26, Отделения – 16). Заключено 37 контрактов (24 и 13) на сумму 41213 тыс.руб.(38755    тыс.руб. и 2458 тыс.руб.)

	  6.13
	Внедрение системы мер по повышению степени безопасности функционирования Управления  и подчиненных ему отделений 
	Постоянно
	Филиппов В.Н.

Руководители отделений
	СКЗИ «Континент» настроен в 8 отделениях, проверено 6 отделений

	6.14
	Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих по направлениям административной реформы
	Постоянно
	Савенков П.М.
	Повышение квалификации- 32 гражданских служащих, профессиональная перепод-готовка- 4 

	Задача № 7
	Внедрение на территории Тамбовской области стандартизированных процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг) 
	
	Сейнова Г.Л.

Руководители отделений
	

	7.1
	Подготовка документов для передачи на аутсорсинг в Белгородский филиал ОТР-2000 администраторов ППО Центр КС и СЭД (в 24 отделениях), клиентов ППО СЭД (505), заключение Управлением договоров с Белгородским филиалом ОТР-2000
	в течение года
	Нестеренко А.И.
	Заключен договор от  09.01.2007   №124/12/2005
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	в течение года
	Нестеренко А.И.

Руководители отделений
	Выполнено (30 клиентов:18 –бесплатно, 12 –на платной основе)


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


